УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ

д. Мулдакаево

\_\_\_\_\_\_\_\_Абубакирова Г.А.

**План  мероприятий «Дорожная карта» по развитию системы профессиональной ориентации с учащимися МБОУ СОШ д. Мулдакаево МР Учалинский район РБ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Исполнитель** |
| 1. Нормативное правовое обеспечение профориентационной работы | | | |
| 1 | Разработка положения об организации профориентационной работы с учащимися 8-11 классов | Сентябрь 1 декада | Администрация школы |
| 2 | Организация взаимодействия школы с Отделом образования по проведению совместной профориентационной работы. | Постоянно | Администрация школы |
| 2.Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы | | | |
| 3 | Оформление информационного стенда со сменной информацией «Куда пойти учиться?» | Октябрь 1 декада | Зам. по ВР |
| 4 | Создание презентации и проектов о рабочих профессиях Проведение конкурса среди учащихся. | Октябрь 2 декада | Зам по ВР, кл.рук. |
| 5 | Проведение встреч учащихся с представителями СУЗов, ВУЗов. | Ноябрь 1 декада | Администрация школы, кл.рук. 8-11 классов |
| 6 | Подготовка информационного материала (буклетов, памяток, листовок и т.д.) для учащихся по профессиональной ориентации. | Ноябрь 2-3 декады | Зам. по ВР, кл.рук. 8-11 кл |
| 3. Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации  обучающихся и молодых граждан | | | |
| 7 | Консультирование по вопросам профессиональной диагностики (тестирование) | Декабрь 1 декада | Зам. по ВР, кл.рук. |
| 8 | Организация и проведение  акции "Неделя профориентации". | Декабрь 2 декада | Администрация школы, ШУС |
| 9 | Организация и проведение тематических классных часов с учащимися общеобразовательных учреждений и их родителями "Будущее в твоих руках", "Ступени к твоей профессии" с приглашением специалистов-профессионалов. | Регулярно | Администрация школы |
| 10 | Встречи с родителями разных профессий. | По плану кл.рук. | Зам. по ВР, кл.рук. |
| 11 | Организация и проведение анкетирования "Я выбираю профессию", "Все в твоих руках" для старшеклассников. | Регулярно | Зам. по ВР, кл.рук. |
| 12 | Проведение акции "День работодателя" по направлениям: тематические встречи с представителями организаций с учетом их отраслевой специфики "Диалог с профессионалами" | Февраль | Администрация школы, кл.рук. |
| 13 | Организация и проведение экскурсий "Визит на предприятие" | Март 2 декада | Администрация школы, кл.рук. |
| 14 | Проведение опроса по определению потребностей в услугах по профессиональному информированию, профориентации. | Март 3 декада | Зам. по ВР, кл.рук. |
| 4. Кадровое обеспечение образовательных учреждений | | |  |
| 5. Информационно-методическое обеспечение профориентационной работы | | | |
| 15 | Внедрение на классных часах и факультативных занятиях в образовательных организациях программы: «Моя профессия-мой выбор!» | Регулярно | Администрация школы, кл.рук. |
| 16 | Оказание информационной поддержки профориентационных мероприятий, размещение информации о ходе их реализации с использованием интернет-ресурсов, средств массовой информации | Регулярно | Администрация школы, кл.рук. |